## Página1
Rank | Prioridade | User Story | Estimativa | Sprint | Requisito do Parceiro | CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO
1 | ALTA | Criação de protótipo de uma aplicação para solicitar manutenção | 4 | 1 | RF 1 | Deve haver um protótipo de uma aplicação que crie solicitações de conserto e manutenção
2 | ALTA | Inventário de equipamentos | 4 | 1 | RF 2 | Deve haver um relatório de todos os componentes e seu estado
3 | MÉDIA | Análise de desempenho | 4 | 1 | RF 3 | Deve haver um relatório de como estão funcionando
4 | ALTA | Aplicação em node por terminal para solicitar e registrar solicitação | 8 | 1 | RF 4 | Aplicação com node para registrar solicitações e lista-lás
5 | ALTA | Definição de requisitos de segurança | 2 | 1 | RF 5 | Deve ser criado um documento com os metódos de segurança
6 | MÉDIA | planejamento do sprint | 2 | 1 | RF 6 | Documento com o que será feito em cada sprint
7 | ALTA | Aplicação para usuário solicitar manutenção | 8 | 2 | RF 7 | Deverá ser executada o inicio com o design front end da aplicação
8 | ALTA | compra de equipamentos | 2 | 2 | RF 8 | Componentes para melhora da rede de computadores
9 | ALTA | atualização de software | 6 | 2 | RF 9 | Softwares atualizados em todas as máquinas
10 | ALTA | substituições de hardware | 6 | 2 | RF 10 | Hardwaer funcional em todas as máquinas
11 | MÉDIA | testes de equipamentos | 6 | 2 | RF 11 | Equipamentos em pleno funcionamento
12 | ALTA | Aprimoração da aplicação com as listagens de solicitações | 8 | 3 | RF 12 | A aplicação deve apresentar listagens das solicitações de manutenção
13 | ALTA | Instalação de firewalls | 88 | 3 | RF 13 | Firewalls instalados
14 | ALTA | implementação de VPN | 6 | 3 | RF 14 | VPN implementado
15 | MEDIA | Atualização de protocolo | 3 | 3 | RF 15 | Protocolo de uso e chamada atualizado
16 | MEDIA | Configuração de autenticação | 4 | 3 | RF 16 | Autenticação funcional
17 | ALTA | duas versões sendo uma para quem cria a solicitação e outra pra quem a atende | 8 | 4 | RF 17 | A aplicaçao deve ter duas versões sendo uma para quem cria a solicitação e outra pra quem a atende
18 | ALTA | Revisão de segurança | 4 | 4 | RF 18 | Rede segura
19 | MEDIA | Treinamento de equipe | 9 | 4 | RF 19 | Equipe treinada
20 | MEDIA | Documentação do sistema | 4 | 4 | RF 20 | Documentação sobre o que foi feito
21 | BAIXA | Feedback e ajustes | 3 | 4 | RF 21 | Relatório do que deve ser mudado